## Hoja1
Sprint 0
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45 | 8 | 360 | 7 | 315
3 | 120 | 1 | 120 | 2 | 240
5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 8 | TOTAL (h): | 9.25
Sprint 1
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0
2 | 45 | 4 | 180 | 3 | 135
3 | 120 | 2 | 240 | 3 | 360
5 | 300 | 0 | 0 | 1 | 300
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 7.25 | TOTAL (h): | 13.25
Sprint 2
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
3 | 120 | 3 | 360 | 2 | 240
5 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300
8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 1440
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 11.75 | TOTAL (h): | 33
Sprint 3
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
3 | 120 | 4 | 480 | 2 | 240
5 | 300 | 0 | 0 | 3 | 900
8 | 720 | 1 | 720 | 1 | 720
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 20.75 | TOTAL (h): | 31
Sprint 4
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 5 | 225 | 3 | 135
3 | 120 | 2 | 240 | 4 | 480
5 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300
8 | 720 | 2 | 1440 | 2 | 1440
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 37 | TOTAL (h): | 39.5
Sprint 5
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45
3 | 120 | 2 | 240 | 2 | 240
5 | 300 | 2 | 600 | 1 | 300
8 | 720 | 1 | 720 | 2 | 1440
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 27 | TOTAL (h): | 34
Sprint 6
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 2 | 90 | 1 | 45
3 | 120 | 1 | 120 | 2 | 240
5 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0
8 | 720 | 1 | 720 | 1 | 720
13 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 1440
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 20.75 | TOTAL (h): | 41
Sprint 7
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 120 | 3 | 360 | 3 | 360
5 | 300 | 2 | 600 | 1 | 300
8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 720
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 16 | TOTAL (h): | 23
Sprint 8
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 300 | 2 | 600 | 1 | 300
8 | 720 | 3 | 2160 | 4 | 2880
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 46 | TOTAL (h): | 53
Sprint 9
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120
5 | 300 | 2 | 600 | 2 | 600
8 | 720 | 1 | 720 | 1 | 720
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 23 | TOTAL (h): | 24.25
Sprint 10
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 2 | 90 | 0 | 0
3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120
5 | 300 | 4 | 1200 | 5 | 1500
8 | 720 | 1 | 720 | 1 | 720
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 33.75 | TOTAL (h): | 39.25
Sprint 11
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 2 | 90 | 1 | 45
3 | 120 | 1 | 120 | 2 | 240
5 | 300 | 2 | 600 | 1 | 300
8 | 720 | 1 | 720 | 2 | 1440
13 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 25.75 | TOTAL (h): | 34
Sprint 12
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30
2 | 45 | 4 | 180 | 3 | 135
3 | 120 | 2 | 240 | 1 | 120
5 | 300 | 1 | 300 | 2 | 600
8 | 720 | 2 | 1440 | 1 | 720
13 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 1440
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 36.25 | TOTAL (h): | 50.75
Sprint 13
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120
5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 720
13 | 1440 | 1 | 1440 | 0 | 0
21 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 26.25 | TOTAL (h): | 14.25
Sprint 14
Story points | Min. | Estimado | Total | Real | Total3
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
2 | 45 | 9 | 405 | 14 | 630
3 | 120 | 9 | 1080 | 3 | 360
5 | 300 | 2 | 600 | 3 | 900
8 | 720 | 7 | 5040 | 6 | 4320
13 | 1440 | 1 | 1440 | 1 | 1440
21 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 3600
40 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (h): | 143 | TOTAL (h): | 187.75